## Feuille 1
US | Description | Estimation /8 | Importance | Démo US concernées | Description
US1 | En tant que visiteur, je dois pouvoir m’enregistrer comme laboratoire, afin de gérer mes ateliers à l'aide de mon mot de passe, mon mail, et un nom de laboratoire, un numéro de téléphone | 3 | Très important | US1 US2 US5 US19 US22 US36 | L'utilisateur pourra s'inscrire via une page inscription se connecter avec ses identifiants via une page connexion et se déconnecter via un bouton déconnexion
US2 | En tant que visiteur, je dois pouvoir me connecter avec mon mail et mon password | 2 | Très important |  | -
US3 | En tant que visiteur, je dois pouvoir consulter les différents ateliers. | 1 | Peu important | US3 US20 | Un lien "voir tous les ateliers" redirigera l'utilisateur vers la liste de tous les ateliers
US4 | En tant que visiteur, j'ai accès à l'accueil, l'historique du CNRS, aux différents contacts et à la FAQ. | 2 | Peu important | US4 | L'utilisateur aura accès à un menu qui le redirigera vers ces pages d'information
US5 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir pouvoir me déconnecter. | 1 | Peu Important |  | -
US6 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir ajouter un nouvel atelier, afin de permettre aux enseignants de s’y inscrire en précisant le nom, la description, le jour, l'heure, nombre de places disponibles, le lieu | 8 | Très important | US6 | L'utilisateur aura accès à un bouton "ajouter un nouvel atelier" qui le redirigera vers une page ou il pourra remplir toutes les informations nécessaire à la création d'un atelier
US7 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir lister mes ateliers. | 2 | Important | US7 | L'utilisateur aura accès à la liste de ses ateliers créés directement dans la description de son laboratoire
US8 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir visualiser les détails d'un atelier (lieu, heure, etc) | 3 | Important | US8 | Sur la page listant les titres des ateliers, clicker sur un titre redirige vers une page détaillée de l'article, celle vu par l'enseignant
US9 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir modifier l'un ou plusieurs des renseignements d'un atelier | 3 | Important | US9 US10 | Sur la page de détail d’un atelier, un bouton «modifier » enclenchera le mode modification de chacune des parties de l’atelier. L’utilisateur n’aura plus qu’à clicker sur « enregistrer » pour sauvegarder ses changement. Un bouton supprimer à côté du bouton modifier permet de supprimer l’atelier.
US10 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir supprimer mes ateliers. | 1 | Important |  | A l'aide d'un bouton je dois pouvoir supprimer définitivement un de mes ateliers
US11 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir que mes ateliers soient sauvegardés dans la base de données, afin de pouvoir les retrouver si le serveur redémarre. | 8 | Très important | US11 | Se connecter, enregistrer un atelier, éteindre le serveur, rallumer le serveur, se connecter, vérifier que l’atelier est toujours la.
US12 | En tant que laboratoire, je dois être notifié d'une demande d'inscription sur un de mes ateliers | 2 | Important | US12 US13 | Un utilisateur s'inscrit pour un atelier, la laboratoire concerné reçoit un mail concernant l'inscription de cet utilisateur ainsi que son détail. Un lien redirige vers le site internet ou le laboratoire pourra refuser ou accepter cette inscription.
US13 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir accepter ou refuser une demande d'inscription sur un atelier | 2 | Important |  | Lorsque j'ai reçu une notification d'inscription, je peux à l'aide d'un formulaire choisir d'accepter ou de refuser une inscription
US14 | En tant que laboratoire, je dois pouvoir créer une fiche en ligne automatiquement qui synthétise mon atelier | 2 | Important | US14 | Sur la page détaillée d'un atelier, le laboratoire peut générer une fiche synthètique en cliquant sur le bouton "générer une fiche"
US15 | en tant qu'admnistrateur, je dois pouvoir alimenter une rubrique destinée aux métiers de la recherche | 2 | Peu important | US15 | L'administrateur doit pouvoir ajouter du texte ou des liens sur une page spécifique destinée au métiers de la recherche
US16 | En tant qu'administrateur, je dois pouvoir accéder à une rubrique concernant les demandes de subventions pour pouvoir le transmettre à Cap Sciences | 3 | Important | US16 | L'administrateur doit avoir accès à une page listant toutes les demandes de subventions avec les noms des demandeurs, il peut ensuite les envoyer à CAP Science.
US17 | En tant qu'admiistrateur, je dois pouvoir accéder à une rubrique listant les lieux disponibles pour déjeuners | 1 | Peu important | US17 | Sur une page dédiée, les enseignants pourront consulter la lste des lieux disponibles pour déjeuner
US18 | En tant qu'enseignant je dois pouvoir être notifié de l'acceptation et du refus de ma demande d'inscription | 2 | Important | US18 | Si la demande d'inscription d'un enseignant est acceptée ou refusée, il recevra un email contenant la réponse.
US19 | En tant qu'enseignant, je dois pouvoir me connecter à l'aide de mon adresse email et du password | 1 | Très important |  | -
US20 | En tant qu'enseignant je dois pouvoir consulter les différents ateliers | 1 | Important |  | -
US21 | En tant qu'enseignant, je dois avoir accès aux plannings des ateliers | 1 | Important | US21 | L'enseignant aura accès à une page planning contenant les plannings de tout les ateliers
US22 | En tant qu'enseignant, je dois pouvoir me déconnecter | 1 | Important |  | -
US23 | En tant qu'enseignant, je dois pouvoir lister les fiches synthétiques des ateliers par zone géograhique, laboratoire ou thématique | 1 | Peu important | US23 | Sur une page listant les fiches synthétiques des différents ateliers nominés par titre, l'enseignant aura accès à un bouton déroulant permettant de choisir la manière de trier ces ateliers
US24 | En tant qu'enseignant, je dois avoir accès à une carte géographique présentant l'ensemble des ateliers | 2 | Peu important |  | Sur ma page plannning, j'ai une vision cartographique de mes ateliers
US25 | En tant qu'enseignant, je dois pouvoir accès à mon planning et mes disponibilités | 1 | Important |  | L'enseignant aura accès à une page "mon planning" contenant la liste de ses ateliers organisée en planning (ordre chronologique)
US26 | En tant qu'enseignant, je dois pouvoir afficher un intinéraire entre deux ateliers | 1 | Peu important |  | J'ai la possibilité à l'aide d'un formulaire à deux champs d'afficher l'itinéraire entre deux ateliers choisis dans une liste
US27 | En tant que membre du service communication du CNRS, je dois pourvoir validé une fiche synthétique d'atelier | 1 | Important |  | Lorsqu'une fiche atelier est modifiée, un mail de notification doit être envoyé au membre du service communication du CRNS afin qu'il puisse permettre l'actualisation de l'atelier sur le site ou non (l'atelier reste dans sont état précédent jusqu'à la validation par ce membre).
US28 | En tant qu'animateur je dois pouvoir me connecter | 1 | Très important | US28,30,31 | L'animateur se connecte puis accède à une page récapitulative de son profil d'animateur où il peut ajouter de nouveaux créneaux d'ateliers (donner un lieu, un titre au sujet traité, une description de l'animation, une adresse), et retrouver un bouton "Déconnexion".
US30 | En tant qu'animateur d'atelier je dois pouvoir ajouter des créneaux d'animation | 1 | Important |  | -
US31 | En tant qu'animateur d'atelier, je dois pouvoir me déconnecter | 1 | Très important |  | -
US32 | En tant qu'admin du site, je dois pouvoir editer tout le contenu du site | 8 | Très important | US32 | Je suis reconnu en tant qu'administrateur par le dite de part mes identifiants. Une fois connecté, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du site et à tous les contenus.
US33 | En tant que rédacteur du site, je dois pouvoir ajouter du contenu sur le site internet | 8 | Très important |  | Je suis reconnu en tant que rédacteur par le site de part mes identifiants. Une fois connecté, je peux modifier du contenu inhérent aux fonctionnalités du site internet
US34 | En tant qu'animateur d'atelier, je dois pouvoir avoir accès à un récapitulatif une fois une inscription terminée | 2 | Important |  | L'animateur aura accès à un bouton "Récapitulatif" dans le détails d'un atelier en particulier, qui l'amènerait vers une page synthétisant le nombre de participants, les noms/login des participants, ainsi que les détails de l'atelier (localisation, sujet traité)
US35 | En tant qu'enseigant, je dois pouvoir faire une demande de subvention sur une page dédiée | 3 | Important |  | A partir d'un formulaire je peux valider une demande de subvention
US36 | En tant qu'enseignant, je dois pourvoir m'inscrire sur le site (mail, mot de passe, prénom, téléphone) | 3 | Très important